## Feuil1
| Fiche n°1 PRECONISATIONS GENERALES |  | Entreprise | Préfabricant
Nom de l'entreprise
Nom du chantier
Date de la mise à jour
Indice du document
1- PHASE CONSULTATION
REGLES DE FONCTIONNEMENT COMMMUNES
|  | Organiser la communication : mails, réunions. Définir les interlocuteurs, les rédacteurs des compte-rendus et les circuits de diffusion | FALSE | FALSE
|  | Prendre en compte les éléments transmis (envoi et réception) et le confirmer par écrit | FALSE | FALSE
|  | Informer par écrit de tout changement | FALSE | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | Dans un premier temps, il est primordial de bien définir avec le préfabricant « Qui fait quoi » en termes de prestations et de missions des bureaux d’études | FALSE | FALSE
DONNEES D'ENTREE
|  | Avant consultation du préfabricant, arrêter une conception dite d'avant-projet avec choix des modes constructifs | FALSE
|  | Dossier marché, données définies pour la consultation | FALSE
|  | L'entreprise peut s'appuyer sur le fournisseur pour valider sa conception d'avant-projet, notamment: pré-dimensionnement (poids...), adéquation grue, contraintes produits… | FALSE | FALSE
|  | Lancer le dossier en consultation | FALSE
|  | Préciser la nature et la destination de l’ouvrage | FALSE
|  | Préciser la réglementation applicable (ERP, IOP, Collectif, …) | FALSE
|  | Expliciter une note d’hypothèses / CCTP | FALSE
|  | Transmettre les plans DCE : sens de portées | FALSE
|  | Communiquer le cahier de repérage des charges, y compris charges provisoires de chantier | FALSE
|  | Indiquer le mode constructif retenu, y compris le zonage, les conditions d'étaiement et de stabilité provisoires | FALSE
|  | Transmettre les préconisations ou guides internes structures (ex: appuis minimaux, renforts ferraillage…), modalités de pose pressenties, ordonnancement (à l'avance ou en différé…) | FALSE
|  | Echanger sur les moyens de levage et leurs capacités | FALSE | FALSE
|  | Définir le planning global | FALSE
|  | Valider le planning global + cadences de production et de pose prévisionnelles | FALSE | FALSE
|  | Fournir le Plan d’installation, préciser les conditions d’approvisionnement et de stockage | FALSE | FALSE
|  | Préciser les conditions d'accessibilité du chantier (zone d’attente, accès, capacités des accès…) | FALSE
|  | Transmettre les exigences de l'entreprise générale en termes de prévention (protection des aciers en attente…) | FALSE
|  | Communiquer les évaluations techniques (Avis Technique, ATEx) et certifications (produits, levage) |  | FALSE
|  | Consultation / Echanges / Mises au point afin de faire la meilleure proposition en termes techniques et de sécurité | FALSE | FALSE
|  | Définir et valider les variantes éventuelles en termes techniques et de sécurité | FALSE | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Définir qui dimensionne quoi (notamment le ferraillage, etc.) et qui dessine quoi entre l'entreprise et le préfabricant | FALSE | FALSE
|  | Signaler tout changement de mode constructif, de planification, par écrit | FALSE | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les exigences et contraintes techniques (par ex revêtements fragiles, présence de flèches nuisibles, exigences au feu...) pouvant impacter le projet | FALSE | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les impossibilités (d'adaptation, production, transport...), les incompatibilités (exigences réglementaires, levage...) en fonction du PIC qui a été transmis | FALSE | FALSE
|  | Valider les informations, la faisabilité, les hypothèses échangées | FALSE | FALSE
DONNEE DE SORTIE
|  | Désigner et signer le contrat/la commande avec le préfabricant | FALSE
2- PHASE ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER
Le préfabricant est désigné
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'accorder sur la validation des hypothèses techniques et de sécurité de la phase consultation avec l'ensemble des acteurs : bureau d’études / contrôleur technique / architecte / méthodes / travaux / etc. | FALSE | FALSE
|  | Faire les mises au point sur tous les sujets relatifs aux contraintes techniques et de sécurité : moyens de levage, mise en œuvre… | FALSE | FALSE
DONNEES D'ENTREE
Conformément au périmètre de la commande :
|  | Définir les systèmes de levage en parfaite adéquation avec les moyens de levage, le mode constructif et les attentes du chantier | FALSE | FALSE
|  | Définir le rythme des livraisons en parfaite adéquation avec le planning, le mode constructif, les contraintes chantier et de préfabrication | FALSE | FALSE
|  | Transmettre à l’entreprise un rétro-planning prenant en compte les durées d'études ainsi que les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
|  | Définir qui valide quoi entre l'entreprise et le préfabricant (ex. : élaboration des plans de coffrage, ferraillage...) et dans quels délais | FALSE | FALSE
HYPOTHESES TECHNIQUES ET SECURITE / DIMENSIONNEMENT (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Fournir un CCTP (gros oeuvre et/ou extraits) avec une note d’hypothèses préalable qui en fait la synthèse pour le préfabricant : hypothèses de charges, charges d'exploitation, feu, acoustique, flèches... | FALSE
|  | Planning : intégrer le graphe études du préfabricant dans celui de l’entreprise | FALSE
|  | Préparer le dossier de plans d'exécution et les carnets de détails | FALSE
EXIGENCES NORMATIVES
|  | Respecter les normes en vigueur sur la fabrication des éléments préfabriqués |  | FALSE
|  | Respecter les règles de calcul Eurocodes mais aussi les règles spécifiques NF DTU/Evaluations techniques (AT, ATEx) |  | FALSE
|  | Respecter les marquages CE et/ou NF |  | FALSE
|  | Respecter les enrobages des aciers : rappeler en propos introductif les garanties du marquage NF / décliner ce point dans les fiches produits via une description des points à vérifier si non couvert par le marquage |  | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Cibler les exigences documentaires de l’entreprise | FALSE
|  | Rappeler les exigences concernant les inserts de sécurité (ex : réservations garde-corps…) | FALSE
|  | Transmettre les instructions spécifiques et les règles de prévention propres à l’entreprise, le cas échéant | FALSE
DIMENSIONNEMENT
|  | Lorsque le dimensionnement est à la charge du préfabricant, il doit dimmensionner l'ouvrage en phases provisoires (transport, déchargement, stockage...) en fonction des hypothèses retenues et indiquer les conditions retenues pour le retrait des étais. A préciser en fonction des spécificités des produits (cf fiches produits) |  | FALSE
|  | Dimensionner l'ouvrage dans sa phase définitive selon le périmètre de la commande et le "qui fait quoi" défini précédemment | FALSE | FALSE
|  | Dimensionner les inserts de levage en fonction des conditions de mise en oeuvre définies avec l'entreprise (apparaux, engins de levage, phases de relevage...) |  | FALSE
|  | Dimensionner les abouts des éléments préfabriqués afin de garantir leur résistance en phases provisoires |  | FALSE
|  | Alerter sur les incohérences par rapport à la réglementation, ou sur toute incompatibilité : traiter les modifications significatives |  | FALSE
|  | Prendre en compte ou confirmer les principes de mise en œuvre |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer la prise en compte des principes d'étaiement ou de stabilisation |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer la prise en compte des préconisations de mise en œuvre : coulage, retrait des étais |  | FALSE
|  | S'assurer de la prise en compte des principes de clavetages ou liaisons | FALSE | FALSE
|  | Confirmer ou proposer la prise en compte des principes de stockage (rack / zone) |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer la prise en compte de tout type d’inserts (pour protections collectives, fourreaux) |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer les détails d'aciers de couture autour des inserts de levage |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer des détails : contraintes levage, stockage, transport, accessibilité, … |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer des repérages : contraintes de mise en œuvre (autoportant, étaiement, appuis) |  | FALSE
|  | Définir le ferraillage complémentaire à celui pris en compte par l'entreprise pour le fonctionnement de l'ensemble, nécessaire au bon fonctionnement de l'élément préfabriqué |  | FALSE
LEVAGE (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Préciser la capacité de l'engin de levage prévu et le plan d'installation avec zone de déchargement et de stockage à jour | FALSE
|  | Echanger avec le préfabricant pour s’assurer de la bonne adéquation de la grue en fonction des dimensionnements (y compris adéquation de poids et surface) | FALSE | FALSE
|  | Confirmer les moyens et les apparaux de levage : allers/retours entre l’entreprise et le préfabricant | FALSE | FALSE
|  | Définir qui a la charge de la fourniture des apparaux, de leur conformité, vérification et maintenance | FALSE | FALSE
|  | Si fourniture par le préfabricant, transmettre les certifications des produits |  | FALSE
|  | Si fourniture par le préfabricant, alerter sur les préconisations/instructions spécifiques relatives aux inserts (anneaux/boucles de levage, élingues/chaines…) |  | FALSE
|  | Privilégier la standardisation des inserts et apparaux de levage afin de limiter les risques d’erreurs et donc d’incidents | FALSE | FALSE
MODES CONSTRUCTIFS ET DETAILS D'EXECUTION (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Informer des modes constructifs retenus et des choix chantier ; détails des modes constructifs ; plans de repérage des modes constructifs | FALSE
|  | Etablir un plan de repérage des implantations des inserts pour protections collectives, douilles de stabilisation en fonction des impératifs chantier, et autres inserts | FALSE | FALSE
|  | Repérer les trémies, réservations, incorporations des corps d'état secondaires et, autant que faire se peut, fournir un plan de synthèse des différents corps d'état | FALSE
|  | Si ferraillage adapté par le préfabricant, confirmer la vérification par l'entreprise (exemples : MCI, poteaux, poutres, balcons…) => Confirmer la faisabilité structurelle | FALSE
|  | S'assurer conjointement de la compatibilité des ferraillages aux appuis en fonction des éléments préfabriqués | FALSE | FALSE
|  | Le bureau d'études Structures définit et fournit le ferraillage complémentaire (tirans de poutres voiles, attentes…) | FALSE
MISE EN ŒUVRE (si non transmise en consultation ou si modifications)
|  | Indiquer les contraintes d'étaiement ou de stabilisation, à préciser en fonction du type de produits | FALSE | FALSE
|  | Fournir les hypothèses de stockage (rack / zone tampon) et éventuelles contraintes d'accès à la zone de déchargement dans le chantier | FALSE
|  | Transmettre le planning et l'ordre de pose | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | Alerter sur les conséquences liées à l'utilisation de matériaux ou produits nouveaux (ex : bétons bas carbone, biosourcés…) | FALSE | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Etablir les plans et documents d’exécution de l’élément préfabriqué : carnet détaillé coffrage / ferraillage de l’élément préfabriqué et ferraillage complémentaire / plan de pose / inserts de levage /protections collectives / réservations => pour validation selon les modalités définies ensemble | FALSE | FALSE
|  | Trouver un accord sur les dimensions, les types d’inserts (protections collectives et stabilisation…) => Validation des plans par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Vérifier la validité des hypothèses retenues et des limites de prestation (conditions d’étaiement, de levage, de stockage) par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Transmettre les notes de calcul en précisant leur objet, si demandées par l’entreprise et si le préfabricant a la mission de dimensionnement |  | FALSE
|  | Caler les méthodologies et plans de pose… | FALSE | FALSE
3- PHASE FABRICATION
DONNEES D'ENTREE
|  | Fournir le Bon pour éxecution et les documents d'éxecution validés | FALSE
|  | Déterminer les dates de livraison et le rétroplanning | FALSE | FALSE
|  | Définir les conditions de livraison (dont ordre et sens de livraison) et de stockage | FALSE | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Avant de valider le Bon pour fabrication, établir et expliciter les obligations de consultation/validation du maître d'oeuvre, contrôleur technique pour avoir toutes les informations | FALSE
|  | Etablir le protocole de livraison | FALSE | FALSE
|  | Vérifier en permanence les différents documents échangés | FALSE | FALSE
HYPOTHESES GENERALES/DIMENSIONNEMENT
|  | Contrôler les plans de fabrication / réservations, protections collectives | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (en accord avec les certifications volontaires et marquages)
|  | Prendre en compte l’ensemble des demandes de l’entreprise vues précédemment |  | FALSE
|  | Contrôler la qualité des éléments préfabriqués réalisés : coffrage/armatures, finitions des parements |  | FALSE
|  | Vérifier le dimensionnement de l'ouvrage |  | FALSE
|  | Vérifier la position des trémies et des réservations |  | FALSE
|  | Vérifier le béton mis en œuvre pour la pièce préfabriquée (notamment si bétons bas carbone) et garantir la solidité de l’élément préfabriqué lors de la livraison sur chantier |  | FALSE
|  | Mettre en place et vérifier la conformité des inserts définis avec le chantier |  | FALSE
|  | Mettre en place et vérifier la conformité des accessoires de levage (main de levage, câblette à demeure, etc.) définis avec l'entreprise => marquage CE, CMU, … |  | FALSE
|  | Identifier les inserts/ points de levage et les points d'équilibrage (marquage visuel) |  | FALSE
|  | Procéder au marquage et à l'étiquetage des pièces préfabriquées (poids, numéro d’identification fabricant et localisation chantier) |  | FALSE
|  | Transmettre les fiches produits |  | FALSE
|  | Transmettre les plans de préfabrication : coffrages, armatures et nomenclatures |  | FALSE
|  | Transmettre les principes d’étaiement si nécessaire |  | FALSE
|  | Sur demande de l’entreprise, transmettre au chantier les fiches d'autocontrôle. Le plan de contrôle du préfabricant doit être consultable à tout moment |  | FALSE
|  | Transmettre les fiches de non-conformité : informer l’entreprise de toutes les non-conformités et des traitements possibles proposés par le préfabricant + obtenir l’accord de l’entreprise sur le traitement |  | FALSE
|  | Transmettre les plans de chargement si nécessaire |  | FALSE
LEVAGE
|  | Bien identifier les points de levage destinés à l'entreprise |  | FALSE
| AVANT LE CHARGEMENT POUR LIVRAISON |  |  | FALSE
|  | Supprimer toutes les laitances et tous les coffrages, résidus de béton… susceptibles de tomber lors du transport ou manutention |  | FALSE
|  | Protéger ou crosser les aciers dépassant comme défini avec l'entreprise |  | FALSE
|  | Vérifier le sens de pose à respecter pour le chargement (si non compatible aux règles de transport, prévenir l'entreprise en amont) |  | FALSE
|  | Vérifier tous les racks de transport/stockage mis à disposition sur chantier |  | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | S'assurer de la bonne transmission des protocoles de livraison préalablement convenus, de chargement/déchargement au transporteur, en particulier si prestation externe du transport |  | FALSE
DONNEE DE SORTIE
|  | Livrer le produit sur chantier avec les consignes de manutention, de levage, de stockage et de pose |  | FALSE
4- PHASE MISE EN ŒUVRE (réception, manipulation, pose)
DONNEE D'ENTREE
|  | Transmettre les préconisations de coulage du béton seconde phase le cas échéant |  | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'assurer que l’entreprise a bien reçu les consignes de manutention, de levage et de pose des produits | FALSE
|  | S'assurer que la vérification et la maintenance des apparaux de levage seront réalisées par leur propriétaire comme définies précédemment | FALSE | FALSE
|  | Produit non conforme = DANGER - signaler la non-conformité - refuser la pièce en cas de non-conformité ou demander au préfabricant une procédure de correction à valider par l'entreprise | FALSE
|  | Echanger avec le préfabricant en cas de doute ou d'erreur | FALSE | FALSE
AVANT LA RECEPTION
|  | Vérifier le lieu de destination apte à recevoir des pièces préfabriquées (pose directe, stockage provisoire) | FALSE
|  | Vérifier les plans de pose et le plan de chargement | FALSE
|  | Vérifier la présence des moyens de levage adéquat pour manipuler les pièces | FALSE
|  | Veiller à la fourniture des accessoires de stockage et de pose (retourneur et rack pour murs à coffrage intégré…) et à leur conformité comme défini avec l'entreprise | FALSE | FALSE
|  | Assurer le passage des consignes aux compagnons pour respecter la notice d’utilisation fournie par le préfabricant | FALSE
|  | Vérifier la disponibilité des ferraillages complémentaires et des plans de pose | FALSE
A LA RECEPTION
|  | Comparer le Bon de livraison/chargement du camion (quantité, type de produit, étiquetage, …). Indiquer tous défauts (qualité, dimensions, sécurité…) sur le bon de livraison | FALSE
|  | Vérifier le produit à la réception selon le plan de contrôle interne à l'entreprise, selon les exigences du client, selon le produit (aspect, absence de fissure, absence d’épaufrures, qualité du parement, dimensions, points de levage…) | FALSE
|  | Vérifier la présence des inserts de levage et des réservations, et leur conformité aux plans (réservations pour garde-corps, anneaux/boucles de levage repérés, élingues de prolongement…) | FALSE
|  | Respecter les consignes de manutention et de levage (chef de manœuvre compétent) | FALSE
|  | Respecter les consignes de mise en œuvre des équipements de transport et de stockage ou des éléments de stockage | FALSE
|  | Mettre en place les protections collectives | FALSE
|  | Mettre en œuvre l'étaiement ou la stabilisation et les conditions d’appuis ou de racks | FALSE
|  | Respecter le mode opératoire du préfabricant et de l’entreprise | FALSE
|  | Mettre en œuvre les ferraillages complémentaires | FALSE
|  | Respecter les préconisations de coulage | FALSE
|  | Respecter les préconisations de séchage et mettre en œuvre du sous étaiement si nécessaire | FALSE
A LA MISE EN ŒUVRE
|  | Vérifier les dimensions, l’alignement des coffrages de réservations… | FALSE
|  | Respecter le mode opératoire du préfabricant complété par celui de l’entreprise | FALSE
|  | Bien mettre en œuvre les ferraillages complémentaires et vérifier | FALSE
|  | Fournir la notice d’utilisation des éléments de transport et de stockage et/ou prévoir l’affichage des consignes sur ces éléments |  | FALSE
|  | Transmettre le carnet de pose, les plans de repérage avec un repérage spécifique des faces |  | FALSE
|  | Vérifier la bonne mise à disposition des apparaux de levage et le bon stockage dans les éléments de transport et de stockage |  | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | Au besoin et sur demande de l'entreprise, accompagner les opérationnels dans la mise en œuvre (ex: spécificité, première utilisation…) |  | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Faire les plans de récolement des pièces préfabriquées sur demande de l'entreprise |  | FALSE
|  | Transmettre la documentation technique relative aux éléments livrés selon les demandes de l'entreprise |  | FALSE