## Feuil1
| Fiche de préconisations n°4 POUTRES A utiliser en complément de la Fiche n°1 PRECONISATIONS GENERALES |  | Entreprise | Préfabricant
Nom de l'entreprise
Nom du chantier
Date de la mise à jour
Indice du document
1- PHASE CONSULTATION
POINT DE VIGILANCE
|  | Dans un premier temps, il est primordial de bien définir avec le préfabricant « Qui fait quoi » en termes de prestations et de missions des bureaux d’études | FALSE | FALSE
| DONNEES D'ENTREE |  | FALSE
|  | Avant consultation du préfabricant, arrêter une conception dite d'avant-projet avec choix des modes constructifs | FALSE
|  | Dossier marché, données définies pour la consultation | FALSE
|  | Fournir les plans de repérage et la note d’hypothèses : o Zones concernées par les poutres o Etats de surfaces o Degrés de stabilité au feu o Descentes de charges, charges permanentes et d'exploitation, charges en phase chantier o Sous-faces et altimétries o Préciser suspentes, goujons et appuis type corbeaux, glissants... o Classes d’exposition o Réservations | FALSE
|  | Préciser les conditions de flèches admissibles | FALSE
|  | Préciser les zones autoportantes | FALSE
|  | Identifier les exigences environnementales (bas carbone…) | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Définir qui dimensionne quoi (notamment le ferraillage, etc.) et qui dessine quoi entre l'entreprise et le préfabricant | FALSE | FALSE
|  | Signaler tout changement de mode constructif, de planification, par écrit | FALSE | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les exigences et contraintes techniques liées aux produits pouvant impacter le projet : type de levage / type d'inserts de levage / revêtements fragiles / sismique | FALSE | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les impossibilités (adaptation, production, transport...), les incompatibilités (exigences réglementaires, levage...) en fonction du PIC qui a été transmis | FALSE | FALSE
|  | Alerter sur les conditions d'appui et leur continuité | FALSE | FALSE
|  | Transmettre les préconisations ou guides internes structures (ex : appuis minimaux, renforts feraillage...), modalités de pose pressenties, ordonnancement (à l'avancement ou en différé…) | FALSE
|  | Echanger sur les moyens de levage et leurs capacités (y compris apparaux) et fournir l'avis technique pour les inserts de techniques non traditionnelles | FALSE | FALSE
|  | Echanger sur les modes d'étaiement : autoportant, filière de rive et appuis minimum | FALSE | FALSE
|  | Renseigner les conditions de stockage |  | FALSE
|  | Communiquer les différents dispositifs de protections collectives des aciers dépassants |  | FALSE
|  | Valider les informations, la faisabilité, les hypothèses échangées | FALSE | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Désigner et signer le contrat/la commande avec le préfabricant | FALSE
2- PHASE ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER
Le préfabricant est désigné
POINTS DE VIGILANCE
|  | Pour les éléments en béton précontraint, il est rappelé que le stockage peut avoir un impact structurel défavorable sur le produit. Il est donc demandé au préfabricant d’alerter le chantier sur la durée de stockage (usine + chantier) et il est demandé au chantier d’avertir le préfabricant en amont sur un possible stockage des éléments sur chantier | FALSE | FALSE
|  | S'accorder sur la validation des hypothèses de la phase consultation par l'ensemble des acteurs : bureau d’études / contrôle technique / architecte / méthodes / travaux / etc. | FALSE | FALSE
|  | Faire les mises au point sur tous les sujets relatifs aux contraintes techniques et de sécurité : moyens de levage, mise en œuvre, étaiement… | FALSE | FALSE
|  | Communiquer la méthodologie de pose si les plans sont fournis par le préfabricant | FALSE
|  | Aboutir à un accord sur les dimensionnements et les modes opératoires définitifs | FALSE | FALSE
DONNEES D'ENTREE
Conformément au périmètre de la commande :
|  | Définir les systèmes de levage en parfaite adéquation avec les moyens de levage, le mode constructif et les contraintes du chantier et de la préfabrication | FALSE | FALSE
|  | Définir le rythme des livraisons en parfaite adéquation avec le planning, le mode constructif, les contraintes chantier et de préfabrication | FALSE | FALSE
|  | Transmettre à l'entreprise un rétroplanning prenant en compte les durées d'études ainsi que les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
HYPOTHESES TECHNIQUES ET SECURITE / DIMENSIONNEMENT (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Communiquer les plans de coffrage | FALSE
|  | Mettre à jour les plans de repérage et la note d’hypothèses si nécessaire : o Etats de surfaces o Degrés de stabilité au feu o Acoustique o Descentes de charges, charges permanentes et d'exploitation, éventuels gradients thermiques, tout autre cas particulier, ainsi que les charges en phase chantier o Sens d'avancement o Conception sismique générale (poutre primaire, secondaire) o Présence de rupteurs thermiques (conformes RE2020) dans la dalle de compression o Zones autoportantes o Goujons et appuis type corbeaux, glissants... o Classes d’exposition... | FALSE
|  | Repérer les contraintes architecturales si nécessaire | FALSE
|  | Identifier le type d'élément d'appui (voile, poutre, maçonnerie…) et repérer les différents appuis | FALSE
|  | Transmettre les plans de ferraillage si fournis par l'entreprise | FALSE
|  | Vérifier les contraintes en zones sismiques (attention aux conditions d’appuis et leur continuité) | FALSE
Spécificités des plans d’armatures :
|  | Si l’entreprise fournit les plans d’armatures : transmettre les plans d’armatures incluant les données béton (résistances, classes d’exposition…), finitions des abouts et enrobages, y compris les inserts de levage et réservations des protections collectives | FALSE
|  | Si le préfabricant fournit les plans d’armatures : transmettre le carnet de poutres (poids, dimensions, plans de ferraillage y compris les inserts de levage et protections collectives, plans de coffrages…) |  | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Transmettre les instructions spécifiques et les règles de prévention propres à l’entreprise, le cas échéant | FALSE
|  | Transmettre les exigences du plan Assurance Qualité concernant : fiches de contrôle, plan de contrôle, tolérances… | FALSE
|  | Définir l'insert ou la boucle de levage | FALSE
|  | Repérer les apparaux | FALSE
|  | Transmettre un planning rétroactif à l’entreprise (prenant en compte les études) et les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
LEVAGE (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Préciser la capacité de l'engin de levage prévu et le plan d'installation avec zone de déchargement et de stockage à jour | FALSE
|  | Vérifier l’adéquation des inserts de levage aux différentes phases de chantier |  | FALSE
|  | Privilégier, sauf dispositions techniques adaptées, le levage par deux inserts de manutention efficients et identifiés |  | FALSE
|  | Proscrire le levage par sangles | FALSE | FALSE
|  | Vérifier l'adéquation entre la distance des inserts et les longueurs de chaines | FALSE | FALSE
|  | Vérifier l’équilibrage des points de levage |  | FALSE
MODES CONSTRUCTIFS ET DETAILS D'EXECUTION (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Préciser les jonctions/clavetages (anticipation des inserts/ferraillage avec le bureau d'études) : coupleurs / goujons / détails liaisons poteaux et poutres | FALSE
|  | Vérifier les réservations de principe | FALSE
|  | Vérifier le dispositif de gestion des chapeaux de poutres (de continuité et de rive) | FALSE
|  | Définir les principes d’étaiement en prenant en compte les spécificités du préfabricant (plan d’étaiement recommandé) | FALSE
|  | Renseigner les contraintes de stabilisation (chantier) des éléments préfabriqués | FALSE
|  | Informer le préfabricant des particularités et spécificités produits (ex : dimensions, ferraillage, qualité, etc), suivant programme de construction | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Si l’entreprise dimensionne les poutres, elle doit vérifier - en plus des éléments précités - les plans transmis par le préfabricant (surveiller si modifications) | FALSE
|  | Alerter sur les conséquences liées à l'utilisation de matériaux ou produits nouveaux (ex : bétons bas carbone, biosourcés…) | FALSE | FALSE
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE (si non transmise en consultation ou si modifications)
|  | Vérifier l'adéquation ordre de pose/liaisons ferraillage | FALSE
|  | Valider les modalités de clavetage (chapeaux, compléments de ferraillage…) | FALSE
|  | Valider la méthodologie de pose | FALSE | FALSE
|  | Identifier les moyens d’accès pour un décrochage en sécurité | FALSE
|  | Fournir les hypothèses de stockage (rack...) et éventuelles contraintes d'accès à la zone de déchargement dans le chantier | FALSE
|  | Confirmer l’adéquation de la demande de l’entreprise générale aux contraintes de transport et du chantier |  | FALSE
|  | Communiquer les plans de pose, de manutention et de stockage |  | FALSE
|  | Valider les équipements pour stabilisation, chevillage | FALSE
Alerter le chantier sur :
|  | o les mises en oeuvre spécifiques des produits (moyens de levage proposés, apparaux de levage préconisés…) |  | FALSE
|  | o le traitement des aciers dépassants (protection collective, redressage) |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer les détails - Expliciter le frettage autour des inserts |  | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Etablir les plans et documents d’exécution de l’élément préfabriqué : carnet détaillé coffrage / ferraillage de l’élément préfabriqué et ferraillage complémentaire / plan de pose / inserts de levage / protections collectives / réservations => pour validation selon les modalités définies ensemble | FALSE | FALSE
|  | Trouver un accord sur les dimensions, les types d’inserts (protections collectives et stabilisation…) => Validation des plans par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Vérifier la validité des hypothèses retenues et des limites de prestation (conditions d’étaiement, de levage, de stockage) par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Transmettre les notes de calcul en précisant leur objet, si demandées par l’entreprise et si le préfabricant a la mission de dimensionnement |  | FALSE
|  | Caler les méthodologies et plans de pose… | FALSE | FALSE
3- PHASE FABRICATION
DONNEES D'ENTREE
|  | Fournir le bon pour éxecution et les documents d'éxecution validés | FALSE
|  | Déterminer les dates de livraison et le rétroplanning | FALSE | FALSE
|  | Définir les conditions de livraison (dont ordre et sens de livraison) et de stockage | FALSE | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | Pour les produits spécifiques (architectoniques ou autres), ne pas hésiter à enclencher des visites d’usine et/ou demander des prototypes | FALSE
HYPOTHESES GENERALES/DIMENSIONNEMENT
|  | Contrôler les plans de fabrication / réservations, protections collectives, prise en compte des consoles courtes aux appuis | FALSE
|  | Vérifier les exigences sur les surfaces d’appuis d’éléments de planchers préfabriqués éventuels | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (en accord avec les certifications volontaires et marquages)
|  | Réaliser un contrôle dimensionnel et des points de levage marqués |  | FALSE
|  | Vérifier la qualité des poutres (qualité du béton et des arases, accès aux points de levage) |  | FALSE
|  | Vérifier la qualité des arrêts de bétonnage et des évidements |  | FALSE
LEVAGE
|  | Bien identifier les points de levage destinés à l'entreprise |  | FALSE
AVANT LE CHARGEMENT POUR LIVRAISON
|  | Protéger les aciers dépassants par capotage, crossage… (selon les exigences de l'entreprise) |  | FALSE
|  | Vérifier le plan de chargement |  | FALSE
|  | Respecter les règles de l’art pour le calage et le sanglage |  | FALSE
|  | Contrôler et vérifier les réservations de protections collectives (tubes) et inserts de levage (accès et dépassant) |  | FALSE
|  | Réparer les épaufrures |  | FALSE
|  | Informer sur les durées de stockage sur parc (pour produits précontraints) |  | FALSE
|  | Vérifier le calage sur camion, la protection des arêtes vives |  | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | S'assurer de la bonne transmission des protocoles de livraison préalablement convenus, de chargement/déchargement au transporteur, en particulier si prestation externe du transport |  | FALSE
DONNEE DE SORTIE : Produit jusqu'à la livraison sur chantier
|  | Transmettre au chantier les consignes de manutention, de levage, de stockage et de pose | FALSE | FALSE
4- PHASE MISE EN ŒUVRE (réception, manipulation, pose)
DONNEES D'ENTREE
|  | Signer le bon de livraison, avec réserves éventuelles = étape intermédiaire entre déchargement et pose | FALSE
|  | Transmettre les préconisations de coulage du béton seconde phase le cas échéant |  | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'assurer que l'entreprise a bien reçu les consignes de manutention, de levage, de stockage et de pose des produits | FALSE
|  | Produit non conforme = DANGER - signaler la non-conformité - refuser la pièce en cas de non conformité ou demander au préfabricant une procédure de correction à valider par l'entreprise | FALSE
AVANT LA RECEPTION
|  | Assurer le passage des consignes aux compagnons pour respecter la notice d’utilisation fournie par le préfabricant | FALSE
|  | Vérifier, si stockage provisoire : zone de stockage adéquate, adéquation contreflèche/séchage, conditions d’humidité… | FALSE
|  | Adapter le matériel nécessaire sur chantier : palonnier, élingues... | FALSE
|  | Vérifier la qualité des appuis | FALSE
|  | Vérifier la présence des aciers chapeaux | FALSE
|  | Mettre en place les protections collectives avant pose | FALSE
|  | Mettre en place l’étaiement de stabilisation | FALSE
|  | Vérifier les apparaux de levage avec réglage et répartiteur (poulie ou palan) | FALSE
A LA RECEPTION
|  | Vérifier visuellement la présence et le positionnement des incorporations (douilles, inserts…) | FALSE
|  | Vérifier visuellement l’aspect global des éléments, leur qualité ainsi que les finitions | FALSE
A LA MISE EN ŒUVRE
|  | Vérifier les dimensions, l’alignement des coffrages de réservations… | FALSE
|  | Respecter le mode opératoire du préfabricant complété par celui de l’entreprise | FALSE
|  | Bien mettre en œuvre les ferraillages complémentaires et vérifier | FALSE
|  | Fournir la notice d’utilisation des éléments de transport et de stockage et/ou prévoir l’affichage des consignes sur ces éléments |  | FALSE
|  | Transmettre le carnet de pose, les plans de repérage avec un repérage spécifique des faces |  | FALSE
|  | Vérifier la bonne mise à disposition des apparaux de levage et le bon stockage dans les éléments de transport et de stockage |  | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Si le préfabricant dimensionne l'élément : le consulter avant d'effectuer toute modification sur cet élément | FALSE
|  | Donner son accord sur les modifications demandées par l'entreprise |  | FALSE
|  | Fournir des conseils de mise en œuvre |  | FALSE
|  | Définir un dispositif de clavetage |  | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Faire les plans de récolement sur demande de l'entreprise |  | FALSE
|  | Transmettre la documentation technique relative aux éléments livrés à la demande de l'entreprise |  | FALSE