## Feuil1
| Fiche de préconisations n°7 ESCALIERS HELICOIDAUX - ESCALIERS BALANCES A utiliser en complément de la Fiche n°1 PRECONISATIONS GENERALES |  | Entreprise | Préfabricant
Nom de l'entreprise
Nom du chantier
Date de la mise à jour
Indice du document
1- PHASE CONSULTATION
POINT DE VIGILANCE
|  | Dans un premier temps, il est primordial de bien définir avec le préfabricant « Qui fait quoi » en termes de prestation et de missions des bureaux d’études | FALSE | FALSE
DONNEES D'ENTREE
|  | Avant consultation du préfabricant, arrêter une conception dite d'avant-projet avec choix des modes constructifs | FALSE
|  | Dossier marché, données définies pour la consultation | FALSE
|  | Mettre à jour les plans de repérage et la note d’hypothèses, si nécessaire : o Zones concernées o Etats de surfaces o Finitions attendues o Degrés de stabilité au feu o Contraintes acoustiques o Descentes de charges, permanentes et d'exploitation, charges en phase chantier o Sous-faces et altimétries o Classes d’exposition | FALSE
|  | Définir les caractéristiques béton de l'élément : volume de la cage (plan de cage, unités de passage, mur d'échiffre…), hauteurs (palier départ, palier d'arrivée)... | FALSE
|  | En l’absence de mur périphérique, informer sur le besoin de calepinage spécifique de garde-corps | FALSE
|  | Procéder aux échanges et mises au point nécessaires (dont proposition de variantes/étude de faisabilité) | FALSE | FALSE
|  | Echanger sur le mode constructif retenu : avec palier intégré ou non, présence d'un fût ou non, avec ou sans becquet… | FALSE
|  | Préciser les conditions de flèches admissibles | FALSE
|  | Préciser : o Les suspentes o Les goujons et les appuis type corbeaux, glissants… | FALSE
|  | Identifier les exigences environnementales (bas carbone…) | FALSE
|  | Transmettre les préconisations ou guides internes structures (ex : renforts ferraillage...) | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Définir qui dimensionne quoi (notamment le ferraillage, etc.) et qui dessine quoi entre l'entreprise et le préfabricant | FALSE | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les impossibilités (d'adaptation, production, transport...), les incompatibilités (exigences réglementaires, levage...) en fonction du PIC qui a été transmis | FALSE | FALSE
|  | Alerter si impossibilité/incompatibilité avec le mode constructif retenu et les caractéristiques béton de l’élément (et proposition du type de pied et tête de volées possibles en réponse) |  | FALSE
|  | Alerter, dans la mesure du possible, sur les incohérences des plans par rapport à la réglementation (dimensions des cages non conformes, largeur non conformes…) |  | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les exigences et contraintes techniques (par ex revêtements fragiles, conditions de flèches nuisibles, exigences au feu...) pouvant impacter le projet | FALSE | FALSE
|  | Tenir compte des contraintes particulières, notamment si charge d'exploitation > 400 kg/m², en cas d'escaliers extérieurs… | FALSE | FALSE
|  | Echanger sur les moyens de levage et leurs capacités | FALSE | FALSE
|  | Signaler tout changement de mode constructif, de planification, par écrit | FALSE | FALSE
|  | Indiquer le dispositif de stabilisation provisoire en phase stockage (étais, calage…) |  | FALSE
|  | Préciser si les escaliers balancés nécessitent des liaisons particulières/cage |  | FALSE
|  | Valider les informations, la faisabilité, les hypothèses échangées | FALSE | FALSE
|  | Communiquer les différents dispositifs de protections collectives des aciers dépassants |  | FALSE
|  | Alerter si produits standards au catalogue ou produits spécifiques |  | FALSE
|  | Renseigner sur le moyen de levage approprié (cf. poids et dispositions techniques) |  | FALSE
DONNEE DE SORTIE
|  | Désigner et signer le contrat/la commande du préfabricant | FALSE
2- PHASE ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER
Le préfabricant est désigné
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'accorder sur la validation des hypothèses techniques et de sécurité de la phase consultation avec l'ensemble des acteurs : bureau d’études / contrôleur technique / architecte / méthodes / travaux / etc. | FALSE | FALSE
|  | Faire les mises au point sur tous les sujets relatifs aux contraintes techniques et de sécurité : moyens de levage, mise en œuvre, étaiement… | FALSE | FALSE
|  | Préciser les points d'appuis (paliers porteurs / non porteurs, porte-à-faux…) |  | FALSE
|  | Bien prendre en compte les exigences liées aux revêtements |  | FALSE
DONNEES D'ENTREE
Conformément au périmètre de la commande :
|  | Définir les systèmes de levage en parfaite adéquation avec les moyens de levage, le mode constructif et les contraintes du chantier et de la préfabrication | FALSE | FALSE
|  | Définir le rythme des livraisons en parfaite adéquation avec le planning, le mode constructif, les contraintes chantier et de préfabrication | FALSE | FALSE
|  | Transmettre à l'entreprise un rétroplanning prenant en compte les durées d'études ainsi que les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
HYPOTHESES TECHNIQUES ET SECURITE / DIMENSIONNEMENT (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Communiquer les plans de coffrage de l'escalier pour validation avec le bureau d'études Structure de l'entreprise |  | FALSE
|  | Communiquer le plan de ferraillage de l'escalier pour validation par le contrôleur technique |  | FALSE
|  | Indiquer les inserts de levage (cf. fiche Préconisations générales) et préciser les longueurs de chaînes pour les phases de déchargement, de stockage et de mise en place |  | FALSE
|  | Au besoin, trouver une solution si incompatibilité entre le poids de l'escalier et la capacité de la grue (béton allégé, marches coulées en place, escalier coupé en deux…) | FALSE | FALSE
|  | Dans la mesure du possible, alerter sur les incohérences des plans par rapport à la réglementation (dimensions des cages, largeur, loi de Blondel…) |  | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Déterminer les inserts de sécurité pour garde-corps (type et positionnement, cf. disposition d’entraxe des potelets de l'entreprise) | FALSE
|  | Déterminer les garde-corps définitifs et leur positionnement en adéquation avec les provisoires | FALSE
|  | Protéger les nez de marche ou marches (+ après pose) | FALSE
|  | Mettre en œuvre un frettage autour des inserts pour éviter toute rupture fragile |  | FALSE
|  | Confirmer la faisabilité des inserts de sécurité (garde-corps) |  | FALSE
|  | Préciser les particularités de stockage (cf. caractéristiques techniques du produit, ex : palier intégré, dispositif d’équilibrage de charge) |  | FALSE
|  | Transmettre un planning rétroactif à l’entreprise (prenant en compte les études) et les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
LEVAGE / MISE EN PLACE (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Préciser la capacité de l'engin de levage prévu et le plan d'installation avec zone de déchargement et de stockage à jour | FALSE
|  | Confimer les moyens et les apparaux de levage (processus d'allers/retours entre l'entreprise et le préfabricant) | FALSE | FALSE
|  | S'assurer de la bonne adéquation de la grue en fonction des dimensionnements (y compris adéquation de poids et surface) | FALSE
|  | Préciser qui fournit les apparaux et donc qui a la charge de leur conformité (vérification générale périodique, maintenance…) | FALSE
|  | Proscrire le levage par sangles | FALSE
|  | Privilégier la standardisation des inserts et apparaux de levage afin de limiter les risques d’erreurs et donc d’incidents | FALSE | FALSE
|  | S’accorder avec le préfabricant sur le dispositif d’équilibrage sur zone de stockage (gestion du balan, mise à disposition d’équipements d’équilibrage de type trépied…) | FALSE | FALSE
|  | Transmettre les consignes de déchargement, stockage provisoire, relevage et pose lisibles et claires (points de levage, point d’équilibrage, longueurs de chaînes…) |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer les détails - Expliciter le frettage autour des inserts |  | FALSE
MODES CONSTRUCTIFS ET DETAILS D'EXECUTION (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Détailler les modes constructifs (ferraillage zone de clavetage escalier-palier ou escalier/palier-mur, palier intégré, fût intégré, voile intégré, brochage…) | FALSE
|  | Préciser les interférences entre équipements, provisoires et définitifs, de protection collectives/ murs d'échiffre | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | En cas de fût creux à remplir ou d'escalier scindé en plusieurs hauteurs, tenir compte des modalités de mise en œuvre particulières | FALSE | FALSE
|  | Alerter sur les conséquences liées à l'utilisation de matériaux ou produits nouveaux (ex : bétons bas carbone, biosourcés…) | FALSE | FALSE
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE (si non transmise en consultation ou si modifications)
|  | Renseigner le principe d’étaiement, les outils de pose, le principe de calage en altimétrie, le scellement et spécifier si besoin d'incorporation et de positionnement de douilles pour étais tirant-poussant | FALSE
|  | Renseigner et sécuriser le type de stabilisation (étais tirant-poussant, étais + cornières, tours) | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Bien encadrer l'utilisation des étais tirant-poussant ou étais + cornières avec le service Méthodes (poids de l’élément, ouverture des étais tirant-poussant, efforts…) | FALSE
|  | Valider la faisabilité des incorporations et le principe d’étaiement |  | FALSE
|  | Confirmer ou proposer les détails - Expliciter le frettage autour des inserts |  | FALSE
|  | Renseigner le dispositif de remplissage des fûts creux |  | FALSE
|  | Alerter sur les conséquences liées à l'utilisation de matériaux ou produits nouveaux (ex : bétons bas carbone, biosourcés…) | FALSE | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Etablir les plans et documents d’exécution de l’élément préfabriqué : carnet détaillé coffrage / ferraillage de l’élément préfabriqué et ferraillage complémentaire / plan de pose / inserts de levage / protections collectives / réservations => pour validation selon les modalités définies ensemble | FALSE | FALSE
|  | Trouver un accord sur les dimensions, les types d’inserts (protections collectives et stabilisation…) => Validation des plans par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Vérifier la validité des hypothèses retenues et des limites de prestation (conditions d’étaiement, de levage, de stockage) par les services Méthodes et Travaux | FALSE
|  | Transmettre les notes de calcul en précisant leur objet, si demandées par l’entreprise et si le préfabricant a la mission de dimensionnement |  | FALSE
|  | Caler la méthodologie de pose de l'escalier | FALSE | FALSE
3- PHASE FABRICATION
DONNEES D'ENTREE
|  | Fournir le Bon pour éxecution et les documents d'éxecution validés | FALSE
|  | Déterminer les dates de livraison et le rétroplanning | FALSE | FALSE
|  | Définir les conditions de livraison (dont ordre et sens de livraison) et de stockage | FALSE | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | Pour les produits spécifiques (architectoniques ou autres), ne pas hésiter à enclencher des visites d’usine et/ou demander des prototypes | FALSE
HYPOTHESES GENERALES/DIMENSIONNEMENT
|  | Contrôler les plans de fabrication / réservations, protections collectives | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (en accord avec les certifications volontaires et marquages)
|  | Identifier les points de levage et les points d’équilibrage par des marquages différents |  | FALSE
|  | Contrôler les géométries (perpendicularité entre le fût et les marches) |  | FALSE
|  | Protéger les aciers dépassant ou crossage |  | FALSE
|  | Contrôler les fissurations de la paillasse et autour des inserts |  | FALSE
|  | Vérifier les épaisseurs de talons des paliers |  | FALSE
|  | Vérifier la qualité des becquets |  | FALSE
|  | Vérifier l’ancrage des douilles de stabilisation |  | FALSE
LEVAGE
|  | Bien identifier les points de levage destinés à l'entreprise |  | FALSE
AVANT LE CHARGEMENT POUR LIVRAISON
|  | Vérifier le calage sur camion, la protection des arêtes vives |  | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | S'assurer de la bonne transmission des protocoles de livraison préalablement convenus, de chargement/déchargement au transporteur, en particulier si prestation externe du transport |  | FALSE
DONNEE DE SORTIE : Produit jusqu'à la livraison sur chantier
|  | Livrer le produit sur chantier avec les consignes de manutention pour le déchargement, le stockage et la pose |  | FALSE
4- PHASE MISE EN ŒUVRE (réception, manipulation, pose)
DONNEE D'ENTREE
|  | Signer le Bon de livraison, avec réserves éventuelles = étape intermédiaire entre déchargement et pose | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'assurer que l'entreprise a bien reçu les consignes de manutention pour le levage, le stockage et la pose des produits | FALSE
|  | Produit non conforme = DANGER - signaler la non-conformité - refuser la pièce en cas de non conformité ou demander au préfabricant une procédure de correction à valider par l'entreprise | FALSE
AVANT LA RECEPTION
|  | Assurer le passage des consignes aux compagnons pour respecter la notice d’utilisation fournie par le préfabricant | FALSE
|  | Analyser les risques et valider un mode opératoire d’exécution, en particulier : o les conditions de manutention, la longueur des chaînes suivant les différentes phases o les particularités de stockage o le principe d’étaiement des coffrages de palier o le principe de stabilisation lors de la mise en œuvre Nb : Si particularité, l'entreprise établit des plans spécifiques d’étaiement/stabilisation | FALSE
|  | Vérifier, si stockage provisoire : zone de stockage adéquate | FALSE
|  | Adapter le matériel nécessaire sur chantier : palonnier, élingues... | FALSE
|  | Vérifier la conformité des becquets réalisés en place (profondeur d'appuis, dispositions d'armatures, distance becquet bas/becquet haut…) | FALSE
|  | Vérifier l’étaiement des coffrages palier | FALSE
|  | Vérifier les dimensions de la cage, aplomb… | FALSE
A LA RECEPTION
|  | Vérifier visuellement la présence et le positionnement des incorporations (douilles, inserts…) | FALSE
|  | Vérifier l'absence de fissures et l’aspect global des escaliers (sous-faces, marches...) | FALSE
|  | Vérifier la mise en place des protections demandées (nez de marches, marches…) | FALSE
A LA MISE EN ŒUVRE
|  | Vérifier les dimensions, l’alignement des coffrages de réservations… | FALSE
|  | Respecter le mode opératoire du préfabricant complété par celui de l’entreprise | FALSE
|  | Bien mettre en œuvre les ferraillages complémentaires et vérifier | FALSE
|  | Fournir la notice d’utilisation des éléments de transport et de stockage et/ou prévoir l’affichage des consignes sur ces éléments |  | FALSE
|  | Transmettre le carnet de pose, les plans de repérage avec un repérage spécifique des faces |  | FALSE
|  | Vérifier la bonne mise à disposition des apparaux de levage et le bon stockage dans les éléments de transport et de stockage |  | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | Si le préfabricant dimensionne l'élément : le consulter avant d'effectuer toute modification sur cet élément | FALSE
|  | Donner son accord sur les modifications demandées par l'entreprise |  | FALSE
|  | Fournir des conseils de mise en œuvre |  | FALSE
|  | Définir un dispositif de clavetage |  | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Faire les plans de récolement sur demande de l'entreprise |  | FALSE
|  | Transmettre la documentation technique relative aux éléments livrés à la demande de l'entreprise |  | FALSE