## Feuil1
| Fiche de préconisations n°8 BALCONS A utiliser en complément de la Fiche n°1 PRECONISATIONS GENERALES |  | Entreprise | Préfabricant
Nom de l'entreprise
Nom du chantier
Date de la mise à jour
Indice du document
1- PHASE CONSULTATION
POINT DE VIGILANCE
|  | Dans un premier temps, il est primordial de bien définir « Qui fait quoi » en termes de prestations et de missions de bureaux d’études. Par défaut, elles sont fournies par l'entreprise | FALSE | FALSE
DONNEES D'ENTREE
|  | Avant consultation du préfabricant, arrêter une conception dite d'avant-projet avec choix des modes constructifs | FALSE
|  | Dossier marché, données définies pour la consultation | FALSE
|  | Procéder aux échanges et mises au point sur la possibilité d’uniformiser les balcons ou les classer par caractéristiques communes (dimensions, formes, qualité…) | FALSE | FALSE
|  | Donner les dimensions maximales / minimales des balcons y compris les contraintes liées aux aciers dépassants et leur traitement (crossage, manchons…) |  | FALSE
|  | Fournir les plans de repérage et la note d’hypothèses : o Zones concernées o Repérage des différentes typologies des balcons (accès PMR, caniveau oui ou non, forme du balcon, suspendus ou non…) o Etats de surfaces o Degrés de stabilité au feu o Rupteurs thermiques (Nota : définir qui achète les rupteurs thermiques) o Charges permanentes et charges d'exploitation o Classes d’exposition... | FALSE
|  | Identifier les exigences environnementales (bas carbone…) | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Définir qui dimensionne quoi (notamment le ferraillage, etc.) et qui dessine quoi entre l'entreprise et le préfabricant | FALSE | FALSE
|  | Transmettre les contraintes liées aux zones sismiques | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les contraintes liées aux produits : vent / type de levage / type d'inserts de levage / sismique... | FALSE
|  | Identifier les exigences environnementales (bas carbone, étude thermique…) et architecturales (calepinage, joints, …) | FALSE
|  | Transmettre les préconisations ou guides internes structures (ex : appuis minimaux), modalités de pose pressenties, ordonnancement (à l’avancement ou en différé…)… | FALSE
|  | Préciser les typologies des liaisons des balcons entre eux | FALSE
|  | Etablir le principe d'évacuation des eaux en définitif | FALSE
|  | Informer sur le besoin de calepinage spécifique des garde-corps (provisoires et définitifs) | FALSE
Spécificité des plans d’armatures :
Si l’entreprise fournit les plans d’armatures :
|  | o Fournir les plans (incluant les ancres de levage, les aciers de couture, les inserts divers, les inserts de protections collectives…) | FALSE
|  | o Définir les principes d’étaiement et de stabilisation | FALSE
|  | o Informer sur les contraintes de fabrication, manutention, stockage |  | FALSE
Si le préfabricant fournit les plans d’armatures :
|  | o Indiquer les ratios d’aciers prévus lors de la remise de l’offre de l’entreprise | FALSE
|  | o Transmettre les spécifications de l’entreprise (notamment les inserts de protections collectives) | FALSE
|  | o Fournir les plans (incluant les ancres de levages, les aciers de couture, les inserts divers, les inserts de protections collectives…) |  | FALSE
|  | o Définir les principes d’étaiement et de stabilisation | FALSE
DONNEE DE SORTIE
|  | Désigner et signer le contrat/la commande avec le préfabricant | FALSE
2- PHASE ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER
Le préfabricant est désigné
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'accorder sur la validation des hypothèses techniques et de sécurité de la phase consultation avec l'ensemble des acteurs : bureau d’études / contrôleur technique / architecte / méthodes / travaux / etc. | FALSE | FALSE
|  | Aboutir à un accord sur les dimensionnements et les modes opératoires définitifs | FALSE | FALSE
|  | Prendre en compte les sujets relatifs aux contraintes de levage, de mise en œuvre et d'étaiement… | FALSE
|  | Prendre en compte les contraintes architecturales, d'états de surfaces, de finitions et de fabrication |  | FALSE
DONNEES D'ENTREE
Conformément au périmètre de la commande :
|  | Définir les systèmes de levage en parfaite adéquation avec les moyens de levage, le mode constructif et les attentes du chantier | FALSE | FALSE
|  | Définir le rythme des livraisons en parfaite adéquation avec le planning, le mode constructif, les contraintes chantier et de préfabrication | FALSE | FALSE
|  | Transmettre à l'entreprise un rétroplanning prenant en compte les durées d'études ainsi que les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
HYPOTHESES TECHNIQUES ET SECURITE / DIMENSIONNEMENT (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Communiquer les détails de coffrage (étanchéité, interface porte fenêtre, caniveau, sortie d’eau…) | FALSE
|  | Définir le niveau de qualité | FALSE
|  | Vérifier les contraintes en zones sismiques (attention aux conditions d’appuis et leur continuité) | FALSE
|  | Vérifier l’implantation des réservations de protections collectives provisoires | FALSE
|  | Alerter sur les points critiques structurels et esthétiques (ex: marque sur le balcon à cause du stockage sur bois humide) lors des manutentions, transport, stockage et mise en œuvre |  | FALSE
|  | Par défaut, l'entreprise fournit les plans de ferraillage | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Transmettre les instructions spécifiques et les règles de prévention propres à l’entreprise, le cas échéant | FALSE
|  | Transmettre les exigences du plan Assurance Qualité concernant: fiches de contrôle, plan de contrôle, tolérances… | FALSE
|  | Transmettre un planning rétroactif à l’entreprise (prenant en compte les études) et les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
LEVAGE (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Préciser la capacité de l'engin de levage prévu/ plan d'installation avec zone de déchargement et de stockage à jour | FALSE
|  | Si le préfabricant adapte les plans d’armatures, il est responsable des typologies et emplacements des inserts de levage en accord avec les plans fournis par l’entreprise |  | FALSE
MODES CONSTRUCTIFS ET DETAILS D'EXECUTION (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Si le préfabricant adapte les plans d'armatures fournis par l’entreprise, cette dernière doit valider les adaptations | FALSE
|  | Vérifier la cohérence entre les différents éléments impactant le balcon (ex : nœud d’armatures balcon/plancher, voile, linteau) | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Alerter sur les conséquences liées à l'utilisation de matériaux ou produits nouveaux (ex : bétons bas carbone, biosourcés…) | FALSE | FALSE
|  | Si l’entreprise dimensionne l'élément, elle doit vérifier - en plus des éléments précités - les plans transmis par le préfabricant (surveiller si modifications) | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Etablir les plans et documents d’exécution de l’élément préfabriqué : carnet détaillé coffrage / ferraillage de l’élément préfabriqué et ferraillage complémentaire / plan de pose / inserts de levage / protections collectives / réservations => pour validation selon les modalités définies ensemble | FALSE | FALSE
|  | Trouver un accord sur les dimensions, les types d’inserts (protections collectives et stabilisation…) => Validation des plans par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Vérifier la validité des hypothèses retenues et des limites de prestation (conditions d’étaiement, de levage, de stockage) par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Transmettre les notes de calcul en précisant leur objet, si demandées par l’entreprise et si le préfabricant a la mission de dimensionnement |  | FALSE
|  | Caler les méthodologies et plans de pose… | FALSE | FALSE
3- PHASE FABRICATION
DONNEES D'ENTREE
|  | Fournir le bon pour exécution et les documents d'éxécution validés | FALSE
|  | Déterminer les dates de livraison et le rétroplanning | FALSE | FALSE
|  | Définir l'ordre des livraisons et les conditions de stockage | FALSE | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | Pour les produits spécifiques (architectoniques ou autres), ne pas hésiter à enclencher des visites d’usine et/ou demander des prototypes | FALSE
HYPOTHESES GENERALES /DIMENSIONNEMENT
|  | Contrôler les plans de fabrication éventuellement mis à jour des modifications ou retours des Bureaux d'études et du contrôleur technique | FALSE
|  | Définir avec le préfabricant les points sensibles d’autocontrôle des balcons en adéquation avec le plan Assurance Qualité de l'entreprise | FALSE | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (en accord avec les certifications volontaires et marquages)
|  | Réaliser un contrôle dimensionnel et des points de levage identifés |  | FALSE
|  | Diffuser les fiches d'autocontrôle à la demande de l'entreprise |  | FALSE
Respecter l’autocontrôle défini avec l'entreprise :
|  | o Autocontrôle du bon positionnement, diamètre et espacement des aciers en attente |  | FALSE
|  | o Contrôle des caractéristiques technique (résistance, classe d’exposition) du béton |  | FALSE
|  | o Contrôle des enrobages |  | FALSE
|  | o Contrôles des surfaces, reprises éventuelles de finition |  | FALSE
|  | o Contrôle des réservations de protections collectives provisoires… |  | FALSE
|  | Mettre en place un système de protection de l’élément préfabriqué |  | FALSE
LEVAGE
|  | Bien identifier les points de levage destinés |  | FALSE
AVANT LE CHARGEMENT POUR LIVRAISON
|  | Protéger les aciers dépassants (selon les exigences de l'entreprise) |  | FALSE
|  | Respecter les règles de l’art pour le calage et le sanglage |  | FALSE
|  | Protéger les arêtes des éléments finis (brut fini, poli…) |  | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | S'assurer de la bonne transmission des protocoles de livraison préalablement convenus, de chargement/déchargement au transporteur, en particulier si prestation externe du transport |  | FALSE
DONNEE DE SORTIE :
|  | Livrer le produit sur chantier avec les consignes de manutention pour le déchargement, le stockage et la pose |  | FALSE
4- PHASE MISE EN ŒUVRE (réception, manipulation, pose)
DONNEE D'ENTREE
|  | Signer le bon de livraison, avec réserves éventuelles = étape intermédiaire entre déchargement et pose | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'assurer que l'entreprise a bien reçu les consignes de manutention, de levage et de pose des produits | FALSE
|  | Produit non conforme = DANGER - signaler la non-conformité - refuser la pièce en cas de non conformité ou demander au préfabricant une procédure de correction à valider par l'entreprise | FALSE
AVANT LA RECEPTION
|  | Assurer le passage des consignes aux compagnons pour respecter la notice d’utilisation fournie par le préfabricant | FALSE
|  | Vérifier, si stockage provisoire : zone de stockage adéquate, adéquation contreflèche/séchage, conditions d’humidité… | FALSE
|  | Adapter le matériel nécessaire sur chantier : palonnier, élingues... | FALSE
A LA RECEPTION
|  | Vérifier visuellement la présence et le positionnement des incorporations (douilles, inserts…) | FALSE
|  | Vérifier visuellement l’aspect global des éléments, leur qualité ainsi que les finitions | FALSE
A LA MISE EN ŒUVRE
|  | Vérifier les dimensions, l’alignement des coffrages de réservations… | FALSE
|  | Respecter le mode opératoire du préfabricant complété par celui de l’entreprise | FALSE
|  | Bien mettre en œuvre les ferraillages complémentaires et vérifier | FALSE
|  | Fournir la notice d’utilisation des éléments de transport et de stockage et/ou prévoir l’affichage des consignes sur ces éléments |  | FALSE
|  | Transmettre le carnet de pose, les plans de repérage avec un repérage spécifique des faces |  | FALSE
|  | Vérifier la bonne mise à disposition des apparaux de levage et le bon stockage dans les éléments de transport et de stockage |  | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Si le préfabricant dimensionne l'élément : le consulter avant d'effectuer toute modification sur cet élément | FALSE
|  | Donner son accord sur les modifications demandées par l'entreprise |  | FALSE
|  | Fournir des conseils de mise en œuvre |  | FALSE
|  | Définir un dispositif de clavetage |  | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Faire les plans de récolement sur demande de l'entreprise |  | FALSE
|  | Transmettre la documentation technique relative aux éléments livrés à la demande de l'entreprise |  | FALSE