## Feuil1
| Fiche de préconisations n°9 GAINES DE VENTILATION PALIERE A utiliser en complément de la Fiche n°1 PRECONISATIONS GENERALES |  | Entreprise | Préfabricant
Nom de l'entreprise
Nom du chantier
Date de la mise à jour
Indice du document
1- PHASE CONSULTATION
POINT DE VIGILANCE
|  | Dans un premier temps, il est primordial de bien définir « Qui fait quoi » en termes de prestations et de missions de bureaux d’études. Par défaut, elles sont fournies par l'entreprise | FALSE | FALSE
DONNEES D'ENTREE
|  | Avant consultation du préfabricant, arrêter une conception dite d'avant-projet avec choix des modes constructifs | FALSE
|  | Dossier marché, données définies pour la consultation | FALSE
|  | Procéder aux échanges et mises au point sur (dont proposition de variantes/étude de faisabilité): • Gaine porteuse ou non porteuse • Définition des caractéristiques béton de l’élément : épaisseur, largeur, profondeur, hauteur, dimensions réservations... • Degré de stabilité au feu si éléments porteurs ou non porteurs : CF 1h etc. | FALSE | FALSE
|  | Alerter, dans la mesure du possible, sur les incohérences des plans par rapport à la réglementation (dimensions des gaines non conformes, largeurs non conformes...) |  | FALSE
|  | Si incompatibilité entre le poids de la gaine et la capacité de la grue (gaines en deux hauteurs…), proposer des solutions, si possible |  | FALSE
|  | Identifier les exigences environnementales (bas carbone…) | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Définir qui dimensionne quoi (notamment le ferraillage, etc.) et qui dessine quoi entre l'entreprise et le préfabricant | FALSE | FALSE
|  | Signaler tout changement de mode constructif, de planification, par écrit | FALSE | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les exigences et contraintes techniques (par ex revêtements fragiles, conditions de flèches nuisibles, exigences au feu...) pouvant impacter le projet | FALSE | FALSE
|  | S'alerter mutuellement, dans la mesure du possible, sur les impossibilités (d'adaptation, production, transport...), les incompatibilités (exigences réglementaires, levage...) en fonction du PIC qui a été transmis | FALSE | FALSE
|  | Valider les informations, la faisabilité, les hypothèses échangées | FALSE | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Désigner et signer le contrat/la commande avec le préfabricant | FALSE
2- PHASE ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER
Le préfabricant est désigné
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'accorder sur la validation des hypothèses techniques et de sécurité de la phase consultation avec l'ensemble des acteurs : bureau d’études / contrôleur technique / architecte / méthodes / travaux / etc. | FALSE | FALSE
|  | Faire les mises au point sur tous les sujets relatifs aux contraintes techniques et de sécurité : moyens de levage, mise en œuvre… | FALSE | FALSE
DONNEES D'ENTREE
Conformément au périmètre de la commande :
|  | Définir les systèmes de levage en parfaite adéquation avec les moyens de levage, le mode constructif et les attentes du chantier | FALSE | FALSE
|  | Définir le rythme des livraisons en parfaite adéquation avec le planning, le mode constructif, les contraintes chantier et de préfabrication | FALSE | FALSE
|  | Transmettre à l'entreprise un rétroplanning prenant en compte les durées d'études ainsi que les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
HYPOTHESES TECHNIQUES ET SECURITE / DIMENSIONNEMENT (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Fournir le plan de ferraillage de la gaine si elle est porteuse pour validation avec le Bureau d'études Structure et le contrôleur technique |  | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (si non transmises en consultation ou si modifications)
|  | Repérer les inserts de sécurité sur les plans de fabrication | FALSE
|  | Mettre en œuvre un frettage autour des inserts pour éviter toute rupture fragile |  | FALSE
|  | Confirmer la faisabilité des inserts de sécurité (garde-corps) |  | FALSE
|  | Renseigner les particularités de stockage (cf. caractéristiques techniques du produit) |  | FALSE
|  | Transmettre un planning rétroactif à l’entreprise (prenant en compte les études) et les dates butoirs imposées avant fabrication |  | FALSE
LEVAGE (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Préciser la capacité de l'engin de levage prévu et le plan d'installation avec zone de déchargement et de stockage à jour | FALSE
|  | Confirmer les moyens et les apparaux de levage (allers/retours entre l’entreprise et le préfabricant) | FALSE | FALSE
|  | S’assurer de la bonne adéquation de la grue en fonction des dimensionnements (y compris adéquation de poids et surface) | FALSE | FALSE
MODES CONSTRUCTIFS ET DETAILS D'EXECUTION (si non transmis en consultation ou si modifications)
|  | Préciser les détails techniques souhaités (ancrages, détails en pied et en tête, etc.) | FALSE
|  | Préciser les inserts définitifs | FALSE
|  | Préciser le type de finition et la / les faces vues | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Vérifier les hauteurs sous crochet de grue | FALSE
|  | Préciser qui fournit les apparaux et donc qui a la charge de leur conformité (vérification générale périodique, maintenance…) | FALSE
|  | Transmettre obligatoirement les consignes de relevage et de manutention |  | FALSE
|  | Utiliser obligatoirement des inserts couverts par un cahier des charges en vigueur, un avis technique ou un ensemble d’essais et de justifications démontrant la capacité des inserts |  | FALSE
|  | Alerter sur les conséquences liées à l'utilisation de matériaux ou produits nouveaux (ex : bétons bas carbone, biosourcés…) | FALSE | FALSE
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE (si non transmise en consultation ou si modifications)
|  | Préciser le mode opératoire, les détails constructifs et l'ordonnancement | FALSE
|  | Transmettre la notice de pose |  | FALSE
|  | Renseigner le principe de stabilisation avec les inserts nécessaires SI produit standard |  | FALSE
|  | Renseigner le principe de stabilisation (étais tirant-poussant, étais + cornières, etc.) avec les inserts nécessaires SI produit spécifique | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Bien encadrer l’utilisation des étais tirant-poussant ou étais + cornières avec le service Méthodes (poids de l’élément, ouverture des étais tirant-poussant, efforts…) | FALSE
|  | Valider la faisabilité des incorporations et le principe de stabilisation | FALSE
|  | Confirmer ou proposer les détails - Expliciter le frettage autour des inserts |  | FALSE
|  | Alerter sur les risques de non-conformité, les incompatibilités | FALSE | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Etablir les plans et documents d’exécution de l’élément préfabriqué : carnet détaillé coffrage / ferraillage de l’élément préfabriqué et ferraillage complémentaire / plan de pose / inserts de levage /protections collectives / réservations => pour validation selon les modalités définies ensemble | FALSE | FALSE
|  | Trouver un accord sur les dimensions, les types d’inserts (protections collectives et stabilisation…) => Validation des plans par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Vérifier la validité des hypothèses retenues et des limites de prestation (conditions d’étaiement, de levage, de stockage) par les services Méthodes et Travaux | FALSE | FALSE
|  | Transmettre les notes de calcul en précisant leur objet, si demandées par l’entreprise et si le préfabricant a la mission de dimensionnement |  | FALSE
|  | Caler les méthodologies et plans de pose… | FALSE | FALSE
3- PHASE FABRICATION
DONNEES D'ENTREE
|  | Fournir le bon pour éxecution et les documents d'exécution validés | FALSE
|  | Déterminer les dates de livraison et le rétroplanning | FALSE | FALSE
|  | Définir les conditions de livraison (dont ordre et sens de livraison) et de stockage | FALSE | FALSE
HYPOTHESES GENERALES/DIMENSIONNEMENT
|  | Contrôler les plans de fabrication / réservations, protections collectives | FALSE
EXIGENCES DE SECURITE ET/OU DE QUALITE (en accord avec les certifications volontaires et marquages)
|  | Protéger les aciers dépassant ou crossage |  | FALSE
|  | Contrôler toutes les fissurations et en particulier autour des ancres |  | FALSE
|  | Vérifier l’ancrage des douilles de stabilisation |  | FALSE
LEVAGE
|  | Bien identifier les points de levage destinés à l'entreprise |  | FALSE
AVANT LE CHARGEMENT POUR LIVRAISON
|  | Vérifier le calage sur camion, la protection des arêtes vives |  | FALSE
POINT DE VIGILANCE
|  | S'assurer de la bonne transmission des protocoles de livraison préalablement convenus, de chargement/déchargement au transporteur, en particulier si prestation externe du transport |  | FALSE
DONNEE DE SORTIE
|  | Livrer le produit sur chantier avec les consignes de manutention, de levage, de stockage et de pose |  | FALSE
4- PHASE MISE EN ŒUVRE (réception, manipulation, pose)
DONNEES D'ENTREE
|  | Signer le bon de livraison avec réserves éventuelles | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | S'assurer que l'entreprise a bien reçu les consignes de manutention, de levage, de stockage et de pose des produits | FALSE
|  | Produit non conforme = DANGER - signaler la non-conformité - refuser la pièce en cas de non conformité ou demander au préfabricant une procédure de correction à valider par l'entreprise | FALSE
AVANT LA RECEPTION
|  | Assurer le passage des consignes aux compagnons pour respecter la notice d’utilisation fournie par le préfabricant | FALSE
|  | Transmettre une notice de pose validée comprenant notamment la confirmation : • des conditions de manutention/déchargement • des particularités de stockage (s'il y en a) • des produits à utiliser notamment pour le clavetage |  | FALSE
A LA RECEPTION
|  | Vérifier visuellement la présence et le positionnement des incorporations (douilles, inserts…) | FALSE
|  | Vérifier visuellement l’aspect global des éléments, leur qualité ainsi que les finitions | FALSE
A LA MISE EN ŒUVRE
|  | Vérifier les dimensions, l’alignement des coffrages de réservations… | FALSE
|  | Respecter le mode opératoire du préfabricant complété par celui de l’entreprise | FALSE
|  | Bien mettre en œuvre les ferraillages complémentaires et vérifier | FALSE
|  | Fournir la notice d’utilisation des éléments de transport et de stockage et/ou prévoir l’affichage des consignes sur ces éléments |  | FALSE
|  | Transmettre le carnet de pose, les plans de repérage avec un repérage spécifique des faces |  | FALSE
|  | Vérifier la bonne mise à disposition des apparaux de levage et le bon stockage dans les éléments de transport et de stockage |  | FALSE
POINTS DE VIGILANCE
|  | Si le préfabricant dimensionne l'élément : le consulter avant d'effectuer toute modification sur cet élément | FALSE
|  | Donner son accord sur les modifications demandées par l'entreprise |  | FALSE
|  | Fournir des conseils de mise en œuvre |  | FALSE
|  | Définir un dispositif de clavetage |  | FALSE
DONNEES DE SORTIE
|  | Faire les plans de récolement sur demande de l'entreprise |  | FALSE
|  | Transmettre la documentation technique relative aux éléments livrés à la demande de l'entreprise |  | FALSE